## Sheet1
指标 |  | 目标任务 | 牵头单位 | 年度计划安排 |  |  |  | 第二季度进展情况 | 后续举措 | 监督方式
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
二、全力抓好“七个攻坚突破” | （六）在环境优化上攻坚突破，强化高质量发展保障 | 严格落实“三线一单”，推进生态环境分类管控，深入打好污染防治攻坚战，让全县人民享受到更多的蓝天白云、碧水甘泉。优化提升“啄木鸟智慧监管平台”，提高污染防治科学化、精准度。 | 市生态环境局冠县分局 | 1.啄木鸟智慧监管平台项目建设完成，通过验收；2.持续开展“散乱污”整治，全面加强机动车污染防治3.严格落实《冠县关于落实“三线一单”生态环境分区管控方案实施意见》有关要求 | 持续开展“散乱污”整治，全面加强机动车污染防治，加强国六重型柴油货车环保达标监管加强非道路移动机械管控，持续开展涉VOCs行业整治，开展简易低效VOCs治理设施清理整顿加强差异化管控，强化工业源NOx深度治理 。严格落实《冠县关于落实“三线一单”生态环境分区管控方案实施意见》有关要求。 | 持续开展“散乱污”整治，全面加强机动车污染防治，加强国六重型柴油货车环保达标监管加强非道路移动机械管控，持续开展涉VOCs行业整治，开展简易低效VOCs治理设施清理整顿加强差异化管控，强化工业源NOx深度治理，做好重污染天气应对。严格落实《冠县关于落实“三线一单”生态环境分区管控方案实施意见》有关要求。 | 持续开展“散乱污”整治，全面加强机动车污染防治，加强国六重型柴油货车环保达标监管加强非道路移动机械管控，持续开展涉VOCs行业整治，开展简易低效VOCs治理设施清理整顿加强差异化管控，强化工业源NOx深度治理，做好重污染天气应对。严格落实《冠县关于落实“三线一单”生态环境分区管控方案实施意见》有关要求。 | 1.经调度全县18个乡镇（街道）均未上报发现新的“散乱污”企业，截至目前我县已完成对辖区内“散乱污”企业动态清零；2.联合交通交警开展联合路检路查，对非道路移动机械进行抽测；3.开展涉VOCs行业专项行动，督促企业按照《2022年聊城市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》的通知要求，淘汰低效污染治理设施，差异化管控，对企业NOx深度治理；4.按照上级要求，及时发布预警做好重污染天气应对。 | 1.持续加大排查整治力度，巩固全县“散乱污”企业整治工作成果，坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃；2.联合交通交警开展联合执法，做好路检路查工作；3对全县非道路移动机械进行监管抽测；4.开展涉VOCs行业专项行动，督促企业按照《2022年聊城市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》的通知要求，淘汰低效污染治理设施，差异化管控，对企业NOx深度治理；5.按照上级要求，及时发布预警做好重污染天气应对。 | 0635-5231277
|  | 持续抓好工地扬尘重点污染源专项治理。 | 县住房和城乡建设局 | 落实工地视频监控及扬尘在线设备与市平台对接 | 提升扬尘在线设备，重点治理高温时段工地扬尘治理落实情况 | 重点治理高温时段工地扬尘治理落实情况 | 重点治理冬季施工苫盖 | 新开工工地已全部按照要求安装贝塔射线法扬尘设备，提升了扬尘在线设备的准确性。加强建筑工地巡查力度，高温时段增加洒水频次。 | 继续增加巡查力度及频次，进一步提升及规范扬尘治理。 | 0635-5788233
|  | 持续抓好劣质散煤重点污染源专项治理。 | 县市场监督管理局 | 1、强化清洁煤源头生产管控，杜绝不合格产品销售；2、严查经营销售不符合质量标准煤炭行为；3、坚决查处在禁燃区内销售散煤的行为；4、严查无照经营煤炭行为 | 1、坚决查处在禁燃区内销售散煤的行为；2、坚决查处在禁燃区内销售散煤的行为；3、严查无照经营煤炭行为 | 1、坚决查处在禁燃区内销售散煤的行为；2、坚决查处在禁燃区内销售散煤的行为；3、严查无照经营煤炭行为 | 1、强化清洁煤源头生产管控，杜绝不合格产品销售；2、严查经营销售不符合质量标准煤炭行为；3、坚决查处在禁燃区内销售散煤的行为；4、严查无照经营煤炭行为 | 以市场监管所为单位，对各自辖区开展全面排查，防止非法经营行为死灰复燃，将散煤、劣质煤经营户作为重点监管对象，开展回头看。 | 在禁燃区内通过明察暗访，加大检查力度，以“零容忍”态度严查禁燃区内销售煤炭行为。对于检查中发现的违法行为及时移交县综合执法局立案查处。 | 0635-5231331
|  | 持续抓好餐饮油烟重点污染源专项治理。 | 县综合行政执法局 | 本季度我局对全县餐饮行业进行不间断排查。 | 本季度我局对全县餐饮行业进行不间断排查。 | 本季度我局对全县餐饮行业进行不间断排查。 | 本季度我局对全县餐饮行业进行不间断排查。 | 执法人员按照属地管理原则及网格化管理要求，建立定人、定责巡查监管机制，对辖区内餐饮门店路段分布以及油烟净化器安装使用情况、油烟净化设施清洗维护情况进行拉网式摸底排查，切实做到心中有数、管理有据，确保辖区内餐饮单位日常监管“全覆盖、无盲区、零死角”。 | 执法人员调整工作时间，进行错时管理。利用中午和晚间的用餐高峰时间段加强执法检查，对油烟净化设施是否规范安装，安装后是否正常使用，净化设施是否密封严实以及有无渗漏等问题进行重点检查。 | 0635-5888001
|  | 持续抓好汽车尾气重点污染源专项治理。 | 县交通运输局、市生态环境局冠县分局、县交警大队 | 交警大队：开设尾气检测站点，开展机动车尾气重点污染源专项治理联合执法，加大巡逻力度，城区设置限行区域，对闯限行违法行为严查严处。 | 交警大队：一是严厉查处货运车辆尾气超标排放行为。我大队将联合交通、环保等部门依托G309公安检查站，持续开展重型柴油货车尾气污染联合检测，加大对尾气超标车辆处罚力度。对尾气检测不合格的外地过境车辆，予以劝返绕行，对尾气检测不合格的本地车辆，进行处罚并督促整改。同时加大对柴油载货汽车、农用汽车、低速载货汽车、非道路移动机械车辆“冒黑烟”的查处力度，形成震慑作用。 二是严格黄牌车辆城区通行证管控制度。严厉打击货运车辆、渣土车闯禁区、不按规定路线、规定时间通行等交通违法行为，对尾气排放达不到国五标准的车辆一律不予办理城区通行证，将高排放的车辆拒之限行区外，切实加强货运车辆的管控，同时加大城区内黄牌车辆、农用拖拉机、非移动道路机械等车辆上路行驶的查处力度，切实做到发现一起，打击一起，处罚一起，整改一起。 | 交警大队：一是严厉查处货运车辆尾气超标排放行为。我大队将联合交通、环保等部门依托G309公安检查站，持续开展重型柴油货车尾气污染联合检测，加大对尾气超标车辆处罚力度。对尾气检测不合格的外地过境车辆，予以劝返绕行，对尾气检测不合格的本地车辆，进行处罚并督促整改。同时加大对柴油载货汽车、农用汽车、低速载货汽车、非道路移动机械车辆“冒黑烟”的查处力度，形成震慑作用。 二是严格黄牌车辆城区通行证管控制度。严厉打击货运车辆、渣土车闯禁区、不按规定路线、规定时间通行等交通违法行为，对尾气排放达不到国五标准的车辆一律不予办理城区通行证，将高排放的车辆拒之限行区外，切实加强货运车辆的管控，同时加大城区内黄牌车辆、农用拖拉机、非移动道路机械等车辆上路行驶的查处力度，切实做到发现一起，打击一起，处罚一起，整改一起。 | 交警大队：一是严厉查处货运车辆尾气超标排放行为。我大队将联合交通、环保等部门依托G309公安检查站，持续开展重型柴油货车尾气污染联合检测，加大对尾气超标车辆处罚力度。对尾气检测不合格的外地过境车辆，予以劝返绕行，对尾气检测不合格的本地车辆，进行处罚并督促整改。同时加大对柴油载货汽车、农用汽车、低速载货汽车、非道路移动机械车辆“冒黑烟”的查处力度，形成震慑作用。 二是严格黄牌车辆城区通行证管控制度。严厉打击货运车辆、渣土车闯禁区、不按规定路线、规定时间通行等交通违法行为，对尾气排放达不到国五标准的车辆一律不予办理城区通行证，将高排放的车辆拒之限行区外，切实加强货运车辆的管控，同时加大城区内黄牌车辆、农用拖拉机、非移动道路机械等车辆上路行驶的查处力度，切实做到发现一起，打击一起，处罚一起，整改一起。 | 交警大队：一是严厉查处货运车辆尾气超标排放行为。县大队联合交通、环保等部门依托G309公安检查站，持续开展重型柴油货车尾气污染联合检测，加大对尾气超标车辆处罚力度。对尾气检测不合格的外地过境车辆，予以劝返绕行，对尾气检测不合格的本地车辆，进行处罚并督促整改。同时加大对柴油载货汽车、农用汽车、低速载货汽车、非道路移动机械车辆“冒黑烟”的查处力度，形成震慑作用。第二季度，柴油货车尾气排放路检路查436辆次，劝返77辆，处罚尾气排放不合格26辆。处罚冒黑烟154辆。 二是严格黄牌车辆城区通行证管控制度。严厉打击货运车辆、渣土车闯禁区、不按规定路线、规定时间通行等交通违法行为，对尾气排放达不到国五标准的车辆一律不予办理城区通行证，将高排放的车辆拒之限行区外，切实加强货运车辆的管控，同时加大城区内黄牌车辆、农用拖拉机、非移动道路机械等车辆上路行驶的查处力度，切实做到发现一起，打击一起，处罚一起，整改一起。第二季度，共处罚渣土车闯禁区238辆，办理城区临时通行证1225辆。 | 交警大队：一是严厉查处货运车辆尾气超标排放行为。我大队将联合交通、环保等部门依托G309公安检查站，持续开展重型柴油货车尾气污染联合检测，加大对尾气超标车辆处罚力度。对尾气检测不合格的外地过境车辆，予以劝返绕行，对尾气检测不合格的本地车辆，进行处罚并督促整改。同时加大对柴油载货汽车、农用汽车、低速载货汽车、非道路移动机械车辆“冒黑烟”的查处力度，形成震慑作用。 二是严格黄牌车辆城区通行证管控制度。严厉打击货运车辆、渣土车闯禁区、不按规定路线、规定时间通行等交通违法行为，对尾气排放达不到国五标准的车辆一律不予办理城区通行证，将高排放的车辆拒之限行区外，切实加强货运车辆的管控，同时加大城区内黄牌车辆、农用拖拉机、非移动道路机械等车辆上路行驶的查处力度，切实做到发现一起，打击一起，处罚一起，整改一起。 | 0635-6155717
|  |  |  | 市生态环境局冠县分局：全面加强机动车污染防治，加强国六重型柴油货车环保达标监管加强非道路移动机械管控。 | 市生态环境局冠县分局：全面加强机动车污染防治，加强国六重型柴油货车环保达标监管加强非道路移动机械管控。 | 市生态环境局冠县分局：全面加强机动车污染防治，加强国六重型柴油货车环保达标监管加强非道路移动机械管控。 | 市生态环境局冠县分局：全面加强机动车污染防治，加强国六重型柴油货车环保达标监管加强非道路移动机械管控。 | 联合交通交警开展联合路检路查，对非道路移动机械进行抽测 | 1.联合交通交警开展联合执法，做好路检路查工作；2.对全县非道路移动机械进行监管抽测；
|  | 持续抓好工业废气重点污染源专项治理。 | 市生态环境局冠县分局 | 持续开展“散乱污”整治，持续开展涉VOCs行业整治，开展简易低效VOCs治理设施清理整顿加强差异化管控，强化工业源NOx深度治理，做好重污染天气应对。 | 持续开展“散乱污”整治，持续开展涉VOCs行业整治，开展简易低效VOCs治理设施清理整顿加强差异化管控，强化工业源NOx深度治理，做好重污染天气应对。 | 持续开展“散乱污”整治，持续开展涉VOCs行业整治，开展简易低效VOCs治理设施清理整顿加强差异化管控，强化工业源NOx深度治理，做好重污染天气应对。 | 持续开展“散乱污”整治，持续开展涉VOCs行业整治，开展简易低效VOCs治理设施清理整顿加强差异化管控，强化工业源NOx深度治理，做好重污染天气应对。 | 1.经调度全县18个乡镇（街道）均未上报发现新的“散乱污”企业，截至目前我县已完成对辖区内“散乱污”企业动态清零；2.开展涉VOCs行业专项行动，督促企业按照《2022年聊城市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》的通知要求，淘汰低效污染治理设施，差异化管控，对企业NOx深度治理；3.按照上级要求，及时发布预警做好重污染天气应对。 | 1.持续加大排查整治力度，巩固全县“散乱污”企业整治工作成果，坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃；2.开展涉VOCs行业专项行动，督促企业按照《2022年聊城市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》的通知要求，淘汰低效污染治理设施，差异化管控，对企业NOx深度治理；3.按照上级要求，及时发布预警做好重污染天气应对。 | 0635-5231277
|  | 扎实推进清洁取暖改造，持续改善空气质量。 | 县综合行政执法局 | 完成18个乡镇的收费确户工作 | 完成项目的招投标工作，开工建设 | 完成工程的建设工作 | 完成所有用户的通气点火，达到使用条件 | 3月31日发布政府采购意向，5月20日发布招标公告。截至目前，施工所需要的镀锌管、PE管、燃气表、壁挂炉、暖气片、燃气灶等均足量到货，辖区内燃气专营公司提前开展中低压管道的铺设准备工作。铺设中低压管道243.5公里。 | 坚持质量为先、安全第一的原则，加强对清洁取暖工程的全过程监管，全面落实施工方负责人质量终身责任制及安全施工各项具体措施，严防质量通病，严控材料质量，确保改造项目质量过硬、安全可靠。 | 0635-5888001
|  | 严格落实“四水四定”，科学合理调整用水结构和产业布局，坚决抑制不合理用水需求及违规引水行为。 | 县水利局 | 对取用水户安装在线计量设施或进行设备升级改造，规范采集取用水信息和信息平台建设，完善监管机制，及时、准确、全面掌握取用水户用水情况。 | 积极开展非农用水户违规取用地下水排查整治专项行动。对排查出违规取用水户 ，限期关闭自备井，逾期不关闭的移交执法部门。 | 对排查出的问题不定期进行回头巡查，发现违法违规取用地下水行为的，依据有关法律法规移交执法部门进行处罚。 | 加强对用水户日常监督管理，防止违规取用地下水行为反弹。 | 积极开展非农用水户违规取用地下水排查整治专项行动。 | 成立冠县地下水超采治理专项执法行动督导组，全面摸排非法取用地下水行为。 | gxswj111@163.com
|  | 扩建县污水处理厂，改造提升乡镇污水处理厂9处，确保污水达标排放。 | 县住房和城乡建设局、县综合行政执法局、市生态环境局冠县分局 | 住房和城乡建设局：对全县需新建和提标改造的9处污水处理厂选址，聘请专业部门进行规划设计 | 住房和城乡建设局：按照设计方案进行招标，计划5月份开工建设 | 住房和城乡建设局：按照设计方案实施建设，预计8月底前完成 | 住房和城乡建设局：施工完成后，进行试运行 | 6月8日招标情况已公示结束。各相关乡镇正在进行场地清理工作，为进场施工提供保障。 | 督促中标单位进场施工，住建局做好施工过程中相关协调、监管工作。 | 住房和城乡建设局：0635-5788211
|  |  |  | 综合行政执法局：1、污水处理厂扩建工程开始进行环评报告的编制工作，2、地勘报告的编制，3、初步设计编制，4土地指标的调整准备工作。 | 综合行政执法局：1、环评报告编制，2、施工图设计完成，3、土地征用基本结束。 | 综合行政执法局：1、初步基本开工建设条件，主题工程开工建设 | 综合行政执法局：主题工程建设完毕50%，并且主题工程完工的构筑物具备设备的安装条件。 | 综合行政执法局： 污水处理厂扩建情况：1、环评报告正在编制，需要对地表水进行半年的监测，现在正在按照要求进行，2、施工图已经设计完成，3、土地手续已经上报市自然资源局。 | 综合行政执法局： 积极督促完善土地手续，便于尽快开工。 | 综合行政执法局：0635-5888001
|  |  |  | 市生态环境局冠县分局：1、开展地表水重点断面定期巡查。2、全面排查一干渠入河排污口。 3、完成市局下达的工作任务。 | 市生态环境局冠县分局：1、开展地表水重点断面定期巡查及重点涉水企业专项检查。2、开展重点涉水企业专项检查。3、完成市局下达的工作任务。 | 市生态环境局冠县分局：1、开展地表水重点断面定期巡查及汛期河流水质隐患排查。2、开展汛期河流水质隐患排查。3、完成市局下达的工作任务。 | 市生态环境局冠县分局：1、开展地表水重点断面定期巡查，规范入河排污口管理。2、规范入河排污口管理。3、完成市局下达的工作任务。 | 1、地表水河流断面网格化定期巡查小组每月对市控及以上河流断面所在河流现场巡查八次以上，重点查看水体颜色是否异常、河道内是否有漂浮物、垃圾和废弃物等、是否有新增入河排污口、汇入入河排污口的各类企业是否存在异常排污情况，每月两次上报市局冠县河流断面网格化定期巡查工作记录表。2、按照《冠县2022年度汛前河渠水质超标隐患排查整治工作方案的通知》要求，检查全县对市控以上地表水考核断面所属河渠及其主要支流沿线35家工业企业废水排放情况。3.落实《聊城市打好碧水保卫战2022年行动计划》（聊政办字〔2022〕6 号）制定《冠县打好碧水保卫战2022年行动计划》（冠政发〔2022〕11号）。4.根据全市地表水环境质量及排名通报，制定《冠县地表水水质提升管控工作方案》，确定的工作任务和职责分工，并调度工作进展情况，上报县委督查室。5.加强医疗机构污水处理的监管。为确保医疗污水得到安全妥善处理，根据省生态环境厅、省卫生健康委员会联合印发《关于加快补齐全省医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》(鲁环便函〔2022〕516号)要求，我分局联合卫健局开展医疗机构污水处理设施建设及运行情况自查的工作。 | 后续将持续加强河道巡查及汛前河渠水质超标排查整治工作，督促相关县直部门及乡镇、街道上报汛前河渠水质超标隐患排查整治问题清单，对于巡查新发现的河渠水质超标隐患问题，按照职《冠县2022年度汛前河渠水质超标隐患排查整治工作方案要求进行整治》。 | 0635-5231277
|  | 扩建冉海水库净水厂，改造城区供水管网130公里，建设日处理7万吨规模工业用水厂。 | 县水务集团 | 净水厂完成场地清理，建设围挡，铺设道路；城区管网设备进场，场地勘察；工业水厂完成80%土建，安装部分设备 | 净水厂完成60%土建工程；城区管网完成6万米建设；工业水厂完成取水泵站、土建完成、设备调试、铺设与企业对接管道 | 净水厂土建工程完工，完成部分设备安装；城区管网完成4万米；工业水厂竣工 | 净水厂完工、试运行；城区管网完工试运行 | 净水厂土建工程完成60%，厂区管网、道路铺设完成；城区管网已铺设3万米；工业水厂土建完成，正在进行装饰，设备正在安装，已完成总工程量的90% | 根据工程建设节点目标,建立工作台账,挂图作战,及时分析工程进展,发现滞后问题及时整改，确保按期建成并发挥效益。 | 0635-5231846
|  | 全面完成地下水压采任务，推进水资源可持续利用。 | 县水利局 | 积极协调推进工业水厂及冉海水库净水厂扩建工程建设。工业水厂力争8月试运行；净水厂扩建工程年底基本竣工。 | 1、协调水务集团加快推进冉海水库净水厂扩建工程进度及工业水厂设备安装。 2、组织第二水库可行性研究报告编制招标。 | 1、工业水厂基本达到试运行条件，逐步接通工业管网覆盖内各用水企业。 2、冉海水库净水厂扩建主体工程基本完成。 | 1、工业水厂运行正常，对工业管网覆盖内各用水企业自备井进行关闭。 2、冉海水库净水厂扩建工程设备安装调试。 | 一是工业用水厂建设项目，工程总投资6300 万元，已完成总工程量的93%。预计今年7月底全部完工。 二是冠县冉海水库净水厂扩建工程。工程投资8000余万元，完成总工程量45%，工程预计2022年12月底完工。三是第二水库建设项目，6月9日开标，确定可研报告编制单位。 | 强化工作措施，加快工程推进。 | gxswj111@163.com
|  | 严格落实河湖长制，常态化清违清障，长效化治污治乱，创建省级美丽幸福示范河湖2处。 | 县水利局 | 开展妨碍河道行洪问题排查整治。 | 编制省级美丽幸福示范河湖建设方案，有关乡镇开始河道绿化。 | 实施省级美丽河湖建设。 | 完成省级美丽幸福示范河湖验收。 | 已编制省级美丽幸福示范河湖建设方案，相关乡镇河道绿化已完成绿化任务。 | 强化工作措施，加快美丽河湖建设任务。 | gxswj111@163.com
|  | 强化土壤污染管控和修复，持续改善土壤质量。 | 县农业农村局 | 制定耕地安全利用实施方案 | 坚持例行监测与协同监测相结合，科学布设监测点，加强耕地土壤环境质量监测 | 做好监测点位现场核查、样品采集、制备流转、样品检测、质量控制和数据的报送等各项工作 | 科学分析评价耕地土壤环境质量监测数据结果，加强对临界风险区域的跟踪监测，明确污染状况，规范做好耕地土壤环境质量类别动态调整。 | 完成了耕地土壤环境质量监测点位样品的采集，共采集土壤样品46个，农产品样品46个。 | 进行样品的处理、制备、流转，对所有监测点位的样品开展检测化验，掌握土壤污染状况，规范做好耕地土壤环境质量类别动态调整。 | 0635-5867393
|  | 推进化肥农药减量化，全面开展畜禽粪污资源化利用和农村面源污染治理。 | 县农业农村局 | 1、联合环保部门完成新增规模养殖场粪污处理设施配建验收，组织各乡镇街道完成一次排查整改。3.15期间完成所有规模养殖场县级排查。2、深入田间搞好小麦等作物病虫害调查，编发《农作物病虫情报》；推广小麦返青拔节期病虫草害综合防治技术，指导农户适期开展防治；推进农药科学安全使用技术普及。 | 1、县农业农村局分成7个督导组，持续开展畜禽粪污资源化利用工作的督导检查。对于发现的畜禽养殖类环境违法线索、拒不整改线索移交处置；对于出现的畜禽养殖污染类信访问题进行技术指导，组织整改。2、深入田间搞好小麦等作物病虫害调查，编发《农作物病虫情报》；推广小麦“一喷早三防”技术，指导农户适期开展防治；推进农药科学安全使用技术普及和技术培训。 | 1、持续开展畜禽粪污资源化利用工作的督导检查，各督导组检查发现问题及时督促整改。对于发现的畜禽养殖类环境违法线索、拒不整改线索移交处置；对于出现的畜禽养殖污染类信访问题进行技术指导，组织整改。2、深入田间搞好玉米、大豆、花生、棉花等作物病虫害调查，编发《农作物病虫情报》；推广玉米“一防双减”技术，指导农户适期开展防治；推进农药科学安全使用技术普及和技术培训。 | 1、完成年度规模养殖场粪污资源化利用数据填报。2、深入田间搞好病虫害越冬基数调查，推广小麦播期病虫草害综合防治技术，指导农户适期开展防治。3.大力推广测土配方施肥、增施有机肥、有机肥替代化肥、水肥一体化等化肥减量增效技术，2022年全县完成配方肥应用面积69万亩，水肥一体化新增面积0.5万亩，商品有机肥用量达3.5万吨以上。 | 1、组织开展畜禽养殖粪污资源化利用技术培训班1期，培训人员100人次；2、召开全县汛前畜禽养殖有关设施隐患问题排查整治工作部署会议，组织各乡镇街道开展畜禽养殖场户粪污治理工作大检查大整治，目前正在开展；3、组织各乡镇街道对重要河渠沿线畜禽养殖场户粪污治理情况开展深入排查整治，经排查，重要河渠沿线共有畜禽养殖场户16个，未发现粪污直排等问题；4、联合环保部门对申报养殖备案的3家畜禽养殖场粪污处理设施进行现场检查验收，经验收2家合格，1家正在组织整改。深入田间搞好小麦等作物病虫害调查，累计编发《农作物病虫情报》16期；印发了《冠县2022年大豆病虫草害防控技术意见》、《冠县2022年大豆玉米带状复合种植病虫草害防治技术意见》等文件，推广小麦“一喷早三防”技术，指导农户适期开展防治；推进农药科学安全使用技术普及，搞好科技咨询，解决农民群众生产中实际问题，减少了农户盲目施药，减少了农药对环境污染。大力发展专业化统防统治，2022年在小麦穗期，整合涉农资金900余万元，对全县小麦进行“一喷三防”统防统治全覆盖，统防统治覆盖率达到了100%。做好农作物重大病虫害防控，加大小麦条锈病防控技术宣传，提高广大群众病害识别能力，积极开展专业普查与群查结合，监测普查面积达到77万亩次，真正做到了“县不漏乡，乡不漏村，村不漏田”，做到早发现，早防治。积极统筹各项资金，全面实施小麦“一喷早三防”，首次实现全县统防统治全覆盖，统防统治面积达到86.51万亩次，100%超额完成统防统治全覆盖任务。将条锈病的见病面积控制在了150亩，未对小麦生产造成影响。 | 进一步强化畜禽粪污资源化利用技术指导服务，加大对畜禽养殖场户粪污治理工作的督导检查，发现问题及时组织整改。深入田间搞好玉米、大豆、花生、棉花等作物病虫害调查，编发《农作物病虫情报》；推广玉米“一防双减”技术，指导农户适期开展防治；推进农药科学安全使用技术普及和技术培训。 | 0635-5867636
|  | 做好危险废物、医疗废物收集处理，推进城市固体废物精细化管理，着力打造“无废城市”。 | 县卫生健康局、市生态环境局冠县分局 | 卫生健康局：各医疗机构的医疗废物规范收集处置，统一上交至聊城医疗废物处置中心 | 卫生健康局：各医疗机构的医疗废物规范收集处置，统一上交至聊城医疗废物处置中心 | 卫生健康局：各医疗机构的医疗废物规范收集处置，统一上交至聊城医疗废物处置中心 | 卫生健康局：各医疗机构的医疗废物规范收集处置，统一上交至聊城医疗废物处置中心 | 我县所有一级以上医疗机构均与聊城市医疗废物处置中心（优艺环保科技有限公司）签订了医疗废物回收处置协议，未被污染的输液瓶、袋全部交由具备资质的回收公司（绿碧清公司）进行处置。同时，按照属地管理原则，各农村卫生室、诊所所产生的医疗废物，分别由所属乡镇卫生院、社区卫生服务中心回收，统一交由聊城市医疗废物处置中心统一处置。 | 加大监督检查力度，进一步规范医疗机构的医疗废物规范收集处置 | 卫生健康局：0635--5105526
|  |  |  | 市生态环境局冠县分局：1、督促涉危废产生、经营单位管理计划备案和申报登记； 2、加强对医疗卫生机构医疗废物规范化管理情况的检查； 3、加强对涉危废企业危险废物的监督管理。 | 市生态环境局冠县分局：1、加强对医疗卫生机构医疗废物规范化管理情况的检查； 2、加强对涉危废企业危险废物的监督管理。 | 市生态环境局冠县分局：1、加强对医疗卫生机构医疗废物规范化管理情况的检查； 2、加强对涉危废企业危险废物的监督管理； 3、加强对涉危废企业环境管理人员的培训，全面提升涉危废企业的危险废物规范化管理水平。 | 市生态环境局冠县分局：1、加强对医疗卫生机构医疗废物规范化管理情况的检查； 2、加强对涉危废企业危险废物的监督管理； 3、对危废产生、经营单位开展2022年度危险废物规范化管理考核。 | 1、对27家医疗卫生机构持续开展医疗废物专项检查行动，重点检查产生医疗废物是否登记，医疗废物贮存设施是否规范，转移医疗废物是否及时，进一步压实了各医疗卫生机构工作责任，推进医疗废物规范收集处置。 2、组织固废与土壤科、综合执法大队对47家涉污泥产生、处置企业进行专项排查，重点检查了污泥台账建立是否规范，产生量及处置量是否一致；厂区内是否建立规范的污泥贮存场所，是否与污泥处置（利用）企业签订合同；是否存在非法倾倒、违规堆存污泥等情况。通过检查，进一步压实了企业主体责任，有效遏制污泥违规贮存、处置等违法行为；提高工业污泥安全贮存和资源利用处置能力，提升规范化管理水平，进一步夯实环境风险防控基础。 3、开展黄河流域“清废行动”，组织各乡镇（街道）对全县760个村庄固体废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋点位进行全覆盖排查，未发现固体废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋点位；组织固废科、信访科和综合执法大队对39个省级信访举报清单问题逐一现场核实，严厉打击固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为，保障黄河流域生态环境安全。 | 1、加强危险废物产生、收集、贮存、转运、利用处置全过程监管；集中开展冠县废弃危险化学品等危险废物风险集中治理专项行动； 2、提升医疗废物处置与应急能力。加强医疗废物分类管理，做好源头分类，促进规范处置。实现医疗废物应收尽收，全面覆盖。 | 市生态环境局冠县分局：0635-5231277
|  | 持续刷新速度。紧盯“高效办成一件事”，推动更多政务服务事项“一网通办、一窗通办、一次办好”。积极打破地域阻隔，推动更多事项“全省通办”“跨省通办”，让群众办事不再“多地跑”。深化“一件事一次办”改革，持续减材料、减时间、减环节，做到领证即开业、交房即办证、拿地即开工。 | 县政府办公室、县行政审批服务局 | 推进线上线下“一体化”建设，实现那线上服务“一网通办”，线下服务“一窗通办”，提升政务服务标准化建设，助力“一次办好”。设立“跨省通办”和“全省通办”专窗 ，配齐相应设施设备 ，配强窗口工作人员，加强业务培训。 | 推动政务服务应用适老化、无障碍化改造，提升网上政务服务便利化，加快系统升级迭代，打破“部门、层级、区域”限制。 | 综合运用“全程网办”“异地代收代办”“多地联办”等方式扩大通办事项范围。 加强与我县地域毗邻、人员流动频繁、经贸合作密切、对口支援协作等市（县、区） 对接，签署“跨省通办”协议，扩大通办地域范围。 | 服务事项全部纳入政务服务大厅综合窗口，实现事项集成办、极简办、全域办。 | 组织县直有关部门及各乡镇（街道）对“一网通办”总门户中纳入的依申请政务服务事项的要素公开情况、网办可用性进行全面排查，对于发现的问题立即整改。进一步提升一网通办、全程网办服务水平。 | 依托智能人机交互技术，推出行政审批智能导办系统，群众可通过政务服务智能终端和工作人员进行语音视频通话，共享操作界面，工作人员全程在线远程辅导，帮助申请人完成信息填报、材料准备、业务申请等流程环节，对提交信息进行预审核，避免填报错误造成退回，让申请人足不出户完成业务办理，打破了地域阻隔和时空限制，破解了“网端”、“掌端”业务办理面临的操作复杂、缺人指导等问题，真正实现异地通办全程零操心的“口述式”办事。 | 0635-7022000
|  | 坚持领导干部联系服务企业制度，健全政企协商机制，落实涉企扶持政策，构建亲清政商关系。 | 县委统战部 | 起草《关于进一步加强党政领导干部联系服务民营企业和行业协会商会构建亲清新型政商关系的实施意见》 | 下发《关于进一步加强党政领导干部联系服务民营企业和行业协会商会构建亲清新型政商关系的实施意见》 | 调度领导干部联系服务企业走访调研情况 | 督促领导干部联系服务企业联系沟通、政策落实情况 | 正在制定《关于进一步加强党政领导干部联系服务民营企业和行业协会商会构建亲清新型政商关系的实施意见》，调整《县级领导干部联系服务民营企业和行业协会商会组织名单》。 | 印发《关于进一步加强党政领导干部联系服务民营企业和行业协会商会构建亲清新型政商关系的实施意见》。 | 0635-5231612
|  | 实施政务服务“双全双百”工程，全面提升企业全生命周期服务水平。完善政务服务“好差评”体系，不断提升政务服务质量。 | 县政府办公室、县行政审批服务局 | 围绕“双全双百”事项清单，主动寻标对标，优化办理流程，对本系统本领域有关事项精简材料、压缩时限、减少环节，依托山东省政务服务事项管理系统，对事项要素实施同源管理和动态调整。完善“好差评”服务体系，优化服务标准。 | 根据生命周期阶段划分，各牵头部门组织协同部门，围绕开展“事项联办”和“一链办理”主题式服务，梳理各场景相关事项链条，制定最优服务流程，统一服务标准，实行“一套材料、一次告知、一表申请”，推进事项集成办理。 | 编制统一的工作规范和“零基础”标准化办事指南。推广线上平台运用，线上实现“一网通办”，线下实行“一窗受理”。实现服务评价人员、渠道全覆盖。 | 不断提升数据支撑能力，形成持续迭代的常态化工作机制。充分利用政务服务“好差评”等方式，实现服务绩效动态评价。 | 围绕企业和个人“全生命周期”涉及的不同阶段，重点选取26个主题集成服务场景，实现服务流程标准化。 | 结合企业需求和区域特色，细化涉企服务场景和办理情形，升级改造企业全生命周期服务专区，按照企业开办、企业准营、员工保障、纳税服务等15个阶段分别设置企业全生命周期服务专窗。 | 0635-7022000
|  | 健全市场监管机制，实现部门联合“双随机、一公开”检查常态化，营造公平公正的市场环境。 | 县市场监督管理局 | 建立完善“双随机、一公开”监管工作机制。 | 建立完善“双随机、一公开”监管工作机制。组织开展部门联合“双随机、一公开”集中抽查 | 建立完善“双随机、一公开”监管工作机制。组织开展部门联合“双随机、一公开”集中抽查 | 建立完善“双随机、一公开”监管工作机制。组织开展部门联合“双随机、一公开”集中抽查 | 制定部门联合双随机抽查事项清单，协调各部门制定部门联合“双随机、一公开”抽查计划，充分考虑事项联合的科学性，进一步扩大联合检查覆盖面，实施综合监管。目前，已经完成第一次联合检查任务的下发，人员匹配已经完成，陆续开展检查。 | 下一步，督导各部门开展好联合检查，提升检查效果。 | 0635-5231331
|  | 拓展优化“爱山东”APP冠县分厅服务功能，推动更多事项“掌上办”。 | 县政府办公室 | 完成爱山东冠县分厅3.0升级工作，结合冠县实际情况，梳理20项高频事项流程接入爱山东冠县分厅，每月对爱山东冠县分厅应用服务至少进行2次宣传。 | 根据省市工作要求，结合县域实际，从政务服务、智慧社区及便民惠民等方面，梳理一批便民惠企高频应用。丰富方式加强对“爱山东”的宣传推广。 | 优化“爱山东”网上政务服务，推进政务服务事项“一网通办”。 | 全面优化“爱山东”已上线应用，推进重点高频事项“掌上办” | 制定了2022年度冠县分厅建设运营工作计划，通过冠县在线等公众号进行了4次线上宣传；宣传推广使用冠县分厅便民应用服务，提升用户体验度和应用活跃度。 | 根据省市工作要求及冠县分厅年度建设运营计划及任务清单，进一步优化“爱山东”已上线应用，稳步推进各项工作任务落实。 | 监督电话：0635-5231768监督邮箱：gxsjb@lc.shandong.cn
|  | 加强数据资源整合共享，加快打造“无证明城市”。 | 县政府办公室、县行政审批服务局 | 行政审批服务局：梳理“无证明城市”事项清单。建立政务服务事项与证明事项（材料）的动态调整机制，当政务服务事项新增、变更、撤销时，证明事项（材料）及实现方式同步变化；健全防控机制，梳理明确“无证明城市”建设风险点，制定完善防控措施，提高风险防范能力。 | 行政审批服务局：在清单基础上，聚焦市场准入、工程建设、社会保障等重点领域，梳理清理政务服务事项中证明材料，明确免提交路径，形成相关免提交清单，依清单分类实施，实现高频证明事项免提交。 | 行政审批服务局：依托市“无证明城市”攻坚行动成果，在业务领域，全面推行证明事项（材料）免提交，实现政务服务事项中可免提交的证明事项（材料）免提交。 | 行政审批服务局：全面规范证明事项（材料）免提交流程，对未实现“无证明”办理的政务服务事项进行排查，上报市“无证明城市”攻坚行动工作专班集中解决，全面总结工作经验做法，形成长效工作机制。 | 按照信用核查、部门协助、电子证照获取、告知承诺等实施路径，梳理形成了《证明事项免提交清单》，同时对综合受理和帮办代办人员进行了多次业务培训，确保落实到位。 | 进一步推广电子两证在政务服务领域的应用，推动便民服务中心配齐扫码设备，所有事项要求的身份证复印件、营业执照复印件免于提交。推动其他纸质证明材料电子化，实现证明数据实时共享，纸质证明材料免提交。 | 行政审批服务局：0635-7022000
|  |  |  | 政府办公室：督促各部门全面梳理数据资源，及时更新上线最新数据。 | 政府办公室：根据《山东省公共数据开放办法》要求，协同各单位制定上、下半年公共数据资源开放计划，并将上半年计划开放数据资源编制成目录上传至公共数据共享开放平台。 | 政府办公室：按照省市关于“无证明城市”建设工作要求，在“双全双百”工程上发力，加强部门协作，强化大数据应用，推动不同办事系统之间的数据共享调用与数据对接推送，满足企业和群众多种应用场景的办事需求，推进无证明城市建设。 | 政府办公室：开放下半年计划开放的公共数据，梳理相关目录情况，并协同相关单位提升重点目录数据质量，完善目录内容，增强目录数据的可用性。 |  |  | 政府办公室：0635-5231768监督邮箱：gxsjb@lc.shandong.cn
|  | 完善“24小时不打烊”自助服务，实现更多事项“零见面”审批。 | 县政府办公室、县行政审批服务局 | 进一步完善自助服务基础配套设施建设，在政务服务中心、乡镇、社区便民服务中心（站）配备自助设备，推广自助政务服务方式。 | 形成“零见面”审批事项清单，不断动态调整，拓宽服务广度，延展办理深度 | 依托场景化、精准化、智慧化的7×24小时政务服务地图，汇聚各类服务事项、服务场所位置和办理渠道信息，具备智能搜索、智能推荐、智能导航、智能拓展功能，方便企业群众查询、搜索和办理政务服务。 | 在线上线下多渠道推广下载“爱山东”，鼓励使企业和群众用“爱山东”查询、办事，提高社会认知度和办事体验感。 | 不断拓宽政务服务事项办理渠道，通过网上预审、网上受理、全程网办等方式推进政务服务事项网上办理。引进“小鱼易联”远程帮办和勘验设备，扩容不见面审批清单，现已实现625项政务服务事项“零见面” | 加快推进综合一体机研发工作，升级改造政务中心自助专区，综合一体机配备到大型商场、银行网店、社区，实现便民查询，证明打印、公共事业缴费、政务服务事项申报24小时自助服务。 | 0635-7022000
|  | 开展“15分钟政务服务”行动，配备政务服务直通车，移动办公、上门服务，实现“足不出户”完成审批。 | 县政府办公室、县行政审批服务局 | 通过充分的调研，对照《关于印发〈聊城市开展“15分钟政务服务”行动方案〉的通知》，结合我县实际，制定实施方案。 | 筹备完成相关设备、车辆的采购与配备工作，为移动办公和上门服务提供硬件保障和支撑。 | 通过“政银合作”等方式，在银行等人流量大的公共场所，布设自助终端机。 | 各乡镇便民服务中心自助终端全覆盖，实现事项查询、事项申报、证照打印等一体化办理。 | 政务服务直通车车辆的采购的招投标工作已经开始。 | 结合企业全生命周期服务，分领域建立“一件事”迷你专厅。 | 0635-7022000
|  | 推进“枫桥式乡镇（街道）”建设，加强社会矛盾纠纷调处，更好发挥网格员、法律顾问、人民调解员作用，真正做到把矛盾化解在基层。 | 县信访局 | 继续深入推进枫桥式乡镇（街道）建设，各乡镇（街道）形成有特色的信访工作机制；将信访案件源头责任追溯机制进一步提炼汇总，充分运用到信访案件化解处理中，同时积极争取上级批示推广。切实发挥金牌调解员、法律顾问网格员等的作用。 | 继续深入推进枫桥式乡镇（街道）建设，各乡镇（街道）形成有特色的信访工作机制；将信访案件源头责任追溯机制进一步提炼汇总，充分运用到信访案件化解处理中，同时积极争取上级批示推广。切实发挥金牌调解员、法律顾问网格员等的作用。 | 继续深入推进枫桥式乡镇（街道）建设，各乡镇（街道）形成有特色的信访工作机制；将信访案件源头责任追溯机制进一步提炼汇总，充分运用到信访案件化解处理中，同时积极争取上级批示推广。切实发挥金牌调解员、法律顾问网格员等的作用。 | 继续深入推进枫桥式乡镇（街道）建设，各乡镇（街道）形成有特色的信访工作机制；将信访案件源头责任追溯机制进一步提炼汇总，充分运用到信访案件化解处理中，同时积极争取上级批示推广。切实发挥金牌调解员、法律顾问网格员等的作用。 | 1.全面提升基层治理能力，坚持把源头和基层作为信访工作的着力点，坚持“三心合一、三级合力、两情交融”，打造党建引领全县信访工作品牌，提炼工作机制，探索形成了“调解优先、诉讼断后、党政兜底、信访统筹”治理新模式。参加国家信访局网络正能量作品创作大赛，代表聊城市制作《新时代“六尺巷”》宣传视频，在山东信访官方视频号发布，并由省信访局主要领导审阅把关后，上报为国家信访局网络正能量作品创作大赛征稿作品。为全省报送的9个作品之一。 2.发挥金牌调解员、法律顾问、网格员在调解矛盾方面的作用，延伸服务触角，由被动接访变主动下访，深入村居解决矛盾，防止形成信访事项。 | 继续深入推进党建引领信访工作品牌建设，建立“镇镇都有工作室、村村都有明白人”矛盾纠纷调处化解模式，让群众反映诉求“最多跑一地”、解决问题“最多访一次”。加强《信访工作条例》的宣传学习，提高基层信访干部化解矛盾的能力水平。 | 0635-5287215
|  | 加强普法宣传教育，提高全民法治素养。 | 县司法局 | 1、做好“三八”妇女节法治宣传；2、做好“3·15”消费者权益保护法治宣传；3、加强疫情防控法治宣传；4、做好县域内市级民主法治示范村的摸排自查和动态管理。 | 1、组织全县各行政执法主体单位开展“领导干部讲法课”活动；2、做好“4·15”全民国家安全教育日法治宣传活动。 | 突出学习宣传党章等党内法规。 | 1、开展“国家宪法日”系列法治宣传；2、组织普法考试。 | 1、组织有关单位及各乡镇（街道）司法所开展了“4·15”国家安全教育日法治宣传活动；2、向全县各单位下发了通知，开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传月活动；3、组织各乡镇（街道）司法所开展《家庭教育促进法》宣传活动；4、组织各乡镇（街道）司法所开展《信访工作条例》宣传月活动；5、组织全县各单位进行《反有组织犯罪法》学习及考试，组织各乡镇（街道）司法所开展《反有组织犯罪法》宣传活动。 | 1、组织全县各行政执法主体单位开展“领导干部讲法课”活动；2、做好“未成年人保护宣传月”法治宣传活动;3突出学习宣传党章等党内法规。 | 0635-5281129
|  | 健全城市社区党建联席会议制度和民主协商制度，形成事情共商、资源共用、难题共解的工作格局。 | 县委组织部、县民政局 | 拓宽协商范围和渠道，丰富协商内容和形式 | 制定村（居）议事协商目录 | 指导社区形成协商主体广泛、内容丰富、成效显著的议事协商工作新局面 | 指导社区形成协商主体广泛、内容丰富、成效显著的议事协商工作新局面 | 确定议事协商示范点 | 等省、市出台相关文件，县级层面制定制度 | 0635-5101551
|  | 畅通人民意愿表达渠道，落实领导干部接访制度，构建多部门“大信访”格局，争创“全国信访工作示范县”。 | 县信访局 | 1.每季度、每月制定好县级领导干部接访计划表，同时督导各乡镇（街道）贯彻落实领导干部坐班接访制度。2.将“三到位”原则贯穿工作始末，依法解决群众合理诉求，对持不合理诉求的进行教育引导，全力解决群众困难，确保初信初访一次性化解率95%以上。3、全面提升信访工作水平，为全国信访示范县创建打好基础。 | 1.每季度、每月制定好县级领导干部接访计划表，同时督导各乡镇（街道）贯彻落实领导干部坐班接访制度。2.提高初信初访办理质效。利用好“三函”制度，排查、梳理、交办和化解一批攻坚信访事项，推进信访工作重心下移、工作前移，夯实基层责任，推动信访事项在第一时间、第一地点妥善处理，做到“小事不出村，大事不出镇”，从源头上减少信访。在办理过程中，将“三到位”原则贯穿工作始末，依法解决群众合理诉求，对持不合理诉求的进行教育引导，全力解决群众困难，确保初信初访一次性化解率95%以上。3、全面提升信访工作水平，为全国信访示范县创建打好基础。 | 1.每季度、每月制定好县级领导干部接访计划表，同时督导各乡镇（街道）贯彻落实领导干部坐班接访制度。2.提高初信初访办理质效。利用好“三函”制度，排查、梳理、交办和化解一批攻坚信访事项，推进信访工作重心下移、工作前移，夯实基层责任，推动信访事项在第一时间、第一地点妥善处理，做到“小事不出村，大事不出镇”，从源头上减少信访。在办理过程中，将“三到位”原则贯穿工作始末，依法解决群众合理诉求，对持不合理诉求的进行教育引导，全力解决群众困难，确保初信初访一次性化解率95%以上。3、全面提升信访工作水平，为全国信访示范县创建打好基础。 | 1.每季度、每月制定好县级领导干部接访计划表，同时督导各乡镇（街道）贯彻落实领导干部坐班接访制度。2.提高初信初访办理质效。利用好“三函”制度，排查、梳理、交办和化解一批攻坚信访事项，推进信访工作重心下移、工作前移，夯实基层责任，推动信访事项在第一时间、第一地点妥善处理，做到“小事不出村，大事不出镇”，从源头上减少信访。在办理过程中，将“三到位”原则贯穿工作始末，依法解决群众合理诉求，对持不合理诉求的进行教育引导，全力解决群众困难，确保初信初访一次性化解率95%以。3.第四季度向上级申报，争取创建为全国信访工作示范县。 | 1.省党代会期间，县、乡两级每天安排一名党政领导干部到信访接待场所公开坐班接访，实行“随机接访、应接尽接”“有访接访、无访约访”，切实将矛盾吸附在当地。 2.深入开展“喜迎二十大·护航绿色发展·化解信访积案”专项行动，“清根见底”化解信访积案，坚持减存与控增并重、治标与治本并举，努力实现赴省进京走访“减量退位”。用好“三函”制度，落实“三到位一处理”工作原则，创新运用“1312”工作法（一名包案领导牵头，成立责任部门化解、属地单位稳控、信访人近亲属所在单位帮扶三个工作专班，用好一套信访案件源头责任追溯工作机制，形成担当作为和推诿塞责两张责任清单），提速推进治理重复信访、化解信访积案专项工作，确保中信联办交办第一批、第二批案件，省、市交办信访积案7月底全部清零。截至目前，中信联办交办我县第一批重复信访事项共105件，全部化解，后期2件倒流未化解，化解率列全市第二位。中信联办交办我县第二批重复信访事项共31件，化解27件，化解率87%；省信访局交办案件29件，化解24件，化解率83%。市信访局交办案件69件，化解60件，化解率87%。省级领导包案2件已全部化解。5月份，我县初信初访一次化解率100%，列全市第1位。 3.全国信访工作示范县创建基础性工作有序推进。 | 持续开展好“喜迎二十大·护航绿色发展·化解信访积案”专项行动，深入推进信访积案攻坚化解，确保中信联办交办第一批、第二批案件，省、市交办信访积案7月底全部清零。确保初信初访一次化解率95%以上。 | 0635-5287215
|  | 强力根治农民工欠薪问题，依法维护农民工合法权益。 | 县人力资源和社会保障局 | 全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索动态清零。 | 全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索动态清零。 | 全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索动态清零。 | 全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索动态清零。 | 2022年4月1日至6月7日，根据属地管理原则，涉及冠县全国根治欠薪线索反映平台线索26条（工程建设领域12件，占比46.2%。非工程建设领域14件，占比53.8%），已办结24条，另有2条线索正在调查核实办理过程中。 | 发挥好根治欠薪领导小组办公室牵头和督导作用，综合推进全县欠薪线索处置工作，按照成员单位职责分工受理、流转、处置、化解欠薪线索，提高办结质量，确保月底欠薪线索动态清零。 | 人力资源和社会保障局：2197100
|  | 深入开展安全生产专项整治三年行动，坚决遏制重特大事故发生。 | 县应急管理局 | 紧盯元旦春节、北京冬奥会和全国两会等重点时段，结合安全生产专项整治三年行动，全面细致排查整治各类安全隐患，有力推动上级关于安全生产工作重大决策部署贯彻落实，确保元旦春节、北京冬奥会和全国两会期间安全生产形势稳定。 | 以全国防灾减灾日和安全生产月等宣传活动为契机，全面开展安全宣传教育；部署开展应急演练；按照全国统一部署，扎实开展安全大检查行动，严格安全生产督导检查和责任追究；紧盯突出矛盾问题，抓预防、重整治、强监管、严执法，最大限度减少各类生产安全事故。 | 牢牢盯守危化品、道路交通、建筑施工、燃气、消防等重点行业领域，全面深入排查重大风险隐患，列出清单，明确要求，压实责任，限期整改，坚决防止风险隐患演变为特大事故。以高水平安全服务保障全县经济社会高质量发展。 | 聚焦从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题“两个根本”，大力推动重点行业领域专项整治，严厉打击非法违法行为，完善和落实“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果和工作机制，确保安全生产专项整治三年行动取得积极进展和明显成效，推动全县安全生产整体水平明显提高，确保全年安全生产形势稳定。 | 5月12日，围绕“减轻灾害风险，守护美好家园”这一主题，县应急管理局、县地震监测中心联合有关部门举办第十四个全国防灾减灾日集中宣传活动；县安委会印发《冠县2022年“安全生产月”活动实施方案》，部署开展“安全生产月”活动。 县安委会印发《冠县安全生产委员会关于开展安全生产大检查工作的通知》（冠安委发〔2022〕12号），部署开展安全生产大检查工作，截至目前，各级各部门共排查问题隐患3206处，已整改2892处。县安委会办公室组织4个督导监察组，开展安全生产督导监察，截至5月31日，共督导企业236家，发现问题3848处，立案处罚55家。 | 一是以安全生产专项整治三年行动和安全生产大检查行动为抓手，用好用活安全生产工作经验做法，强化隐患排查治理，确保全县安全生产形势持续稳定。 二是加强宣传教育。以“安全生产月”为契机，深入学习宣传习近平总书记关于安全生产重要论述，贯彻落实安全生产法、安全生产十五条措施和省委、省政府关于安全生产“八抓”20项创新举措，提升员工的思想自觉和行动自觉，营造“人人懂安全”的良好氛围。 三是切实加强应急值守、应急处置工作。严格执行领导干部在岗带班、值班人员24小时值班制度和事故信息报告制度；落实物资装备等应急资源，加强应急准备，确保一旦发生重大紧急情况，迅速启动响应，科学有效处置、应对，努力减少人员伤亡和损失。 | 0635-5234110
|  | 统筹推进金融风险防控化解，严厉打击恶意逃废债务行为，营造良好金融生态。 | 县金融与企业服务中心、人行冠县支行、聊城市银保监分局冠县监管组 | 建立健全银行不良贷款及企业风险台账，定期分析研判，做到早发现、早预警、早处置 | 会同公、检、法、司等部门联合开展打击恶意逃废等金融违法犯罪行为专项行动 | 扎实推进银行不良贷款处置、担保圈风险化解、金融生态环境优化等各项工作 | 不发生区域性金融风险，地方金融生态得到提升 | 4月11日人民银行冠县支行联合县委政法委、县人民法院、检察院、县公安局、县金融与企业服务中心、县银保监组共计七部门联合下发《关于开展“净化金融环境、护航绿色发展”打击恶意逃废金融债务专项行动的通告》并公布举报电话，从2022年4月开始在全县范围内开展“净化金融环境、护航绿色发展”打击恶意逃废金融债务专项行动。 | 继续加强与公检法司等部门协同合作，扎实推进银行不良贷款处置、担保圈风险化解、金融生态环境优化等各项工作，牢牢守住不发生区域性金融风险的底线。 | 0635-5238293
|  | 加强智慧警务、基层基础建设，推进执法规范化，深入开展系列严打整治行动，有效净化社会治安环境。 | 县公安局 | 全面加强派出所建设，“一室两队”建设比例达到50%，进一步明晰综合指挥室、社区警务队/案件办理队职责。切实发挥为一线执法办案服务的职能作用，提升法制服务保障水平。深化全警规范执法大练兵,深化法制系统专业培训。制定科学有效的考核制度和奖惩机制。农村派出所实行“一村一辅警”警务模式，覆盖率达到100%。 | 全面加强派出所建设，“一室两队”建设比例达到50%，进一步明晰综合指挥室、社区警务队/案件办理队职责。切实发挥为一线执法办案服务的职能作用，提升法制服务保障水平。深化全警规范执法大练兵,深化法制系统专业培训。制定科学有效的考核制度和奖惩机制。农村派出所实行“一村一辅警”警务模式，覆盖率达到100%。 | 全面加强派出所建设，“一室两队”建设比例达到50%，进一步明晰综合指挥室、社区警务队/案件办理队职责。切实发挥为一线执法办案服务的职能作用，提升法制服务保障水平。深化全警规范执法大练兵,深化法制系统专业培训。制定科学有效的考核制度和奖惩机制。农村派出所实行“一村一辅警”警务模式，覆盖率达到100%。 | 全面加强派出所建设，“一室两队”建设比例达到50%，进一步明晰综合指挥室、社区警务队/案件办理队职责。切实发挥为一线执法办案服务的职能作用，提升法制服务保障水平。深化全警规范执法大练兵,深化法制系统专业培训。制定科学有效的考核制度和奖惩机制。农村派出所实行“一村一辅警”警务模式，覆盖率达到100%。 | 1、法制部门严格案件重点环节的审核把关，对办案全流程进行审核，发现问题及时反馈并督促整改，同时在办案系统上开展案件考评工作。疑难案件进行集体会商，确保办案质量。 2、通过组织民辅警参加县局公安大讲堂，培训业务技能，提升履职能力。 3、充分用好警务助理队伍，全面服务公安工作。 | 1、丰富公安大讲堂内容，提升培训质量，规范执法执勤。 2定期组织警务助理召开会议，听取工作情况，督导重点工作。 | 电话：0635-73252 /0635-7173123 邮箱：sdgxjdb@163.com /gxzazhk@163.com
|  | 常态化开展扫黑除恶斗争。 | 县扫黑除恶领导小组办公室 | 制定全年工作计划，健全完善工作制度机制 | 调整领导小组成员名单，召开领导小组会议，安排本年度重点工作，制定下发“红黄蓝”考核细则 | 争取实现侦办黑恶案件战果突破 | 三书一函、打伞打财取得良好成效 | 领导小组成员名单已调整完毕，领导小组会议已召开，本年度重点工作已下发，“红黄蓝”考核细则已制定实施 | 继续深挖彻查严惩，接续推进九大重点行业领域专项整治 | 0635-6065005
|  | 推进“百日无案辖区和零发案辖区”创建，打好禁毒、反诈人民战争，建设更高水平的平安冠县。 | 县公安局 | 深化治安防控、推动人防、物防、技防手段提升，实现治安基础要素全覆盖、全领域布控，做到底数清、情况明。吸毒人员管控、制毒物品管控告知、全国两会安保等工作。 | 深化治安防控、推动人防、物防、技防手段提升，实现治安基础要素全覆盖、全领域布控，做到底数清、情况明。禁种铲毒、查缉行动 | 派出所“三项战果”清零工作、中小学生禁毒知识学习 | 查缉行动、制度物品告知、完成省厅、市局各项任务。 | 智慧安防小区建设已达到100%，全县治安防控体系正在进一步完善。各派出所在乡镇政府的领导下，充分依靠和发动广大人民群众，通过人工踏查等方式，全面开展禁种宣传、群众举报、全面踏查等工作，确保“零种植”。 | 1.争取更多支持，全面丰富治安防控体系内涵，提升体系建设水平。 2.充分依托科技力量，加大人工踏查力度，做好宣传引导，确保“零种植”。 3.扎实开展反诈、防火、防溺水警示提醒函发放和承诺书的签订，再次掀起反诈高潮。 | 0635-7173123